TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Nhập môn Công nghệ Phần mềm – Nhóm 6

PROJECT CHARTER

Phần mềm quản lý và thu phí chung cư BlueMoon

| Nhóm: | Nhóm 6 |
| --- | --- |
| Project Manager: | Lê Quang Huy |
| Phiên bản: | v1.0 |

1. Thông tin chung

| Tên dự án | Xây dựng phần mềm quản lý và thu phí chung cư BlueMoon |
| --- | --- |
| Nhóm thực hiện | Nhóm 6 – Môn Nhập môn Công nghệ Phần mềm |
| Nhà tài trợ dự án | Ban quản trị chung cư BlueMoon |
| Cơ quan tài trợ | Công ty Cổ phần Quản lý BlueMoon |
| Project Manager Product Owner | Lê Quang Huy |
| Mức độ ảnh hưởng | Phần mềm nội bộ, thay đổi toàn bộ cách thức quản lý thu phí và thông tin hộ dân cư tại chung cư BlueMoon |

2. Đội ngũ thực hiện

| Họ và tên | Vai trò | Nhiệm vụ chính | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Khánh Linh | Scrum Master | Hỗ trợ nhóm tuân thủ Scrum, loại bỏ trở ngại, tổ chức các buổi họp | linh.tk235137@sis.hust.edu.vn |
| Lê Quang Huy | Product Owner Project Manager | Đại diện khách hàng, quản lý Product Backlog, quyết định định hướng sản phẩm | huy.lq225333@sis.hust.edu.vn |
| Đoàn Văn Thắng | Developer | Thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai | thang.dv224899@sis.hust.edu.vn |
| Đặng Hải Đăng | Developer | Thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai | dang.dh224944@sis.hust.edu.vn |
| Trần Thị Nhật Linh | Developer | Thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai | linh.ttn235363@sis.hust.edu.vn |

3. Các bên liên quan

| Vai trò | Họ và tên | Đơn vị | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Đại diện khách hàng | Ông Nguyễn Văn C | Ban quản trị chung cư BlueMoon | Đưa ra yêu cầu, phê duyệt phạm vi, nghiệm thu sản phẩm |
| Người dùng cuối | Bà Phạm Thị A | Kế toán ban quản trị BlueMoon | Sử dụng phần mềm hàng ngày, phản hồi và kiểm thử UAT |
| Giảng viên hướng dẫn | Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | Đại học Bách Khoa Hà Nội | Hướng dẫn, đánh giá và nghiệm thu bài tập lớn |

4. Tuyên bố phạm vi dự án

4.1. Bối cảnh và động cơ

Ban quản trị chung cư BlueMoon (30 tầng, hơn 400 căn hộ) hiện đang quản lý việc thu phí hoàn toàn thủ công bằng Excel. Quy trình này gây ra nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng: dữ liệu dễ sai sót khi nhập tay, thiếu cơ chế tính toán tự động, không lưu vết lịch sử chỉnh sửa, và khó đối soát tài chính. Ban quản trị có nhu cầu cấp thiết xây dựng phần mềm để số hoá toàn bộ quy trình này.

4.2. Mục đích

Xây dựng phần mềm hỗ trợ ban quản trị chung cư BlueMoon quản lý thông tin về các loại phí (phí dịch vụ, phí quản lý vận hành, khoản đóng góp tự nguyện, phí gửi xe), quản lý thông tin hộ gia đình (hộ khẩu) và nhân khẩu đang sinh sống tại chung cư, thay thế hoàn toàn quy trình Excel thủ công hiện tại.

4.3. Mục tiêu

- Quản lý được 100% các loại phí cần thu tại chung cư BlueMoon.

- Quản lý được 100% thông tin hộ gia đình và biến động nhân khẩu liên quan đến từng căn hộ.

- Cung cấp báo cáo thống kê chính xác, có thể xuất ra Excel/PDF phục vụ ban quản trị và cơ quan chức năng.

- Giao diện tiếng Việt, trực quan, thời gian phản hồi dưới 3 giây, phù hợp người dùng không chuyên kỹ thuật.

4.4. Sản phẩm bàn giao

Cho khách hàng:

- Bộ cài đặt phần mềm hoàn chỉnh cho máy tính cá nhân (Windows)

- Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn cài đặt

Cho chủ đầu tư / giảng viên:

- Mã nguồn phần mềm (JavaFX + MySQL + CSS)

- Tài liệu kỹ thuật: SRS, tài liệu phân tích thiết kế, tài liệu kiểm thử, API docs

- Tài liệu dự án: Project Charter, Kế hoạch Scrum, Quản lý rủi ro

4.5. Phạm vi dự án

| Bao gồm (In Scope) | Không bao gồm (Out of Scope) |
| --- | --- |
| - Đặc tả yêu cầu, phân tích thiết kế - Lập trình, kiểm thử, triển khai phần mềm - Module quản lý thu phí (v1.0 + phí gửi xe) - Module quản lý người dùng & phân quyền - Module quản lý hộ gia đình & nhân khẩu | - Nhập liệu dữ liệu ban đầu (nhân khẩu, hộ khẩu, phí) - Thu hộ điện, nước, internet (để v2.0) - Ứng dụng di động / cổng cư dân (v2.0) - Tích hợp hệ thống thanh toán online |

4.6. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Giao diện (Frontend) | JavaFX |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL |
| Ngôn ngữ lập trình | Java (JDK 17+) |
| IDE | IntelliJ IDEA / NetBeans |
| Quản lý mã nguồn | Git / GitHub |
| Quản lý dự án | Agile – Scrum (3 Sprint + Sprint 0) |

4.7. Ngân sách

Tổng ngân sách dự án: 100.000.000 VNĐ, bao gồm kinh phí xây dựng phần mềm, quản lý dự án và kinh phí dự phòng. Ngân sách không được phép vượt quá vì bất kỳ lý do gì.

4.8. Lịch trình thực hiện

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Tuần 1 | Kick-off, lập Product Backlog, thiết lập môi trường phát triển, phân công vai trò |
| Sprint 1 | Tuần 2–3 | Đăng nhập, phân quyền (RL-001, 002), tạo/sửa/xóa khoản thu (RL-004, 005, 006) |
| Sprint 2 | Tuần 4–5 | Ghi nhận thanh toán (RL-007, 008, 009), quản lý hộ khẩu/nhân khẩu (RL-013, 014, 015), audit log (RL-023) |
| Sprint 3 | Tuần 6–7 | Thống kê, xuất báo cáo (RL-011, 012), tra cứu nợ (RL-010), phí gửi xe (RL-019), import Excel (RL-018), refactor & kiểm thử tổng thể |
| Release | Tuần 8 | Hoàn thiện tài liệu, UAT, nghiệm thu và bàn giao v1.0 |

4.9. Rủi ro và giả định

| Rủi ro / Giả định | Xác suất | Tác động | Mức độ | Hành động ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên bận học, giảm năng suất | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa | Chia đều công việc, dự phòng phân công lại |
| Thay đổi yêu cầu sau khi ký kết | Vừa (2) | Thấp (1) | 2 – Minor | Quy trình xử lý thay đổi qua Product Backlog, đàm phán lại timeline |
| Tài liệu kỹ thuật chưa hoàn thiện | Thấp (1) | Cao (3) | 3 – Vừa | Review tài liệu sau mỗi Sprint, bổ sung kịp thời |
| Thiếu tương tác, bất đồng nội bộ | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa | Daily meeting, kênh Zalo/GitHub nội bộ |
| Ước tính effort quá lạc quan | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa | Điều chỉnh Story Points sau mỗi Retrospective |
| Rủi ro kỹ thuật (JavaFX, MySQL) | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 – Minor | Phân công người tìm hiểu trước Sprint 1, sharing nội bộ |

4.10. Ràng buộc

- Dự án không kéo dài quá 8 tuần (4 Sprint). Nếu chậm tiến độ, ưu tiên cắt scope thay vì kéo dài thời gian.

- Ngân sách cố định 100 triệu VNĐ, không được phép vượt quá vì bất kỳ lý do gì.

- Phạm vi dự án không thay đổi sau khi các bên liên quan đã ký kết Project Charter.

- Phần mềm phải chạy được trên Windows với JDK 17+ và MySQL 8+.

5. Chiến lược truyền thông

| Hình thức | Tần suất | Nội dung & Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Daily standup | Hàng ngày (15 phút) | Cập nhật tiến độ, blockers – toàn bộ nhóm qua Messenger/Google Meet |
| Weekly report | Hàng tuần | Báo cáo tiến độ gửi PO và nhóm qua Google Drive |
| Sprint Planning | Đầu mỗi Sprint | Chọn PBI, ước lượng Story Points – toàn nhóm |
| Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Demo sản phẩm, PO & khách hàng kiểm tra, cập nhật Backlog |
| Sprint Retrospective | Cuối mỗi Sprint | Đánh giá quy trình, điều chỉnh cách làm việc – toàn nhóm |

6. Phê duyệt

| Vai trò | Họ và tên | Ngày | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà tài trợ dự án | Ban quản trị BlueMoon |  |  |
| Cơ quan tài trợ | Công ty CP Quản lý BlueMoon |  |  |
| Project Manager | Lê Quang Huy |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Nguyễn Mạnh Tuấn |  |  |

7. Ghi chú

- Dự án áp dụng mô hình Agile – Scrum với 3 Sprint phát triển (Sprint 1–3) và 1 Sprint 0 khởi động.

- Product Backlog được quản lý trong file KeHoach_Scrum_BlueMoon.xlsx, liên kết với Raw Log theo mã RL-xxx.

- Mọi thay đổi phạm vi sau khi ký kết phải được ghi nhận vào Product Backlog và thông báo cho PO.

- Tài liệu này kết hợp với Bảng quản lý rủi ro (Quan_ly_rui_ro.xlsx) tạo thành bộ tài liệu dự án đầy đủ theo yêu cầu Bài 4.1 và 4.3.