## Danh sách rủi ro
BẢNG QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN – PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU PHÍ CHUNG CƯ BLUEMOON
Nhóm 16 ¦ Môn: Nhập môn Công nghệ Phần mềm ¦ SoICT – HUST ¦ Phiên bản: v1.0 + v2.0
STT | Mô tả rủi ro | Xác suất (1–3) | Tác động (1–3) | Mức độ rủi ro | Hành động ngăn ngừa / Ứng phó | Người theo dõi
1 | Thành viên bận học hoặc rời dự án giữa chừng | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa | Chia đều công việc quan trọng cho nhiều thành viên; chuẩn bị phương án phân chia lại khối lượng; đảm bảo tất cả nắm rõ yêu cầu nghiệp vụ | Scrum Master
2 | Các bên liên quan thay đổi hoặc bổ sung yêu cầu sau khi bắt đầu Sprint | Vừa (2) | Thấp (1) | 2 – Minor | Có văn bản chấp thuận yêu cầu trước khi Sprint; xây dựng quy trình xử lý thay đổi qua Product Backlog; đàm phán lại timeline nếu scope tăng | Product Owner
3 | Tài liệu kỹ thuật và thiết kế chưa hoàn thiện khi bàn giao | Thấp (1) | Cao (3) | 3 – Vừa | Review và kiểm tra tài liệu trung gian sau mỗi Sprint; phân công rõ người phụ trách từng tài liệu; bổ sung kịp thời trước Sprint Review | Product Owner
4 | Thiếu tương tác, hiểu lầm hoặc bất đồng quan điểm trong nhóm | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa | Daily standup 15 phút đầu ngày qua Zalo/Meet; phân công vai trò và trách nhiệm rõ ràng; thiết lập kênh trao đổi trực tiếp với PO | Scrum Master
5 | Sự chậm trễ ở Sprint trước ảnh hưởng Sprint sau | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 – Minor | Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và phụ thuộc; theo dõi tiến độ hàng ngày; điều chỉnh Sprint Backlog trong Retrospective | Scrum Master
6 | Rủi ro kỹ thuật: nhóm chưa quen dùng SpringBoot, CSS hoặc MySQL | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 – Minor | Phân công thành viên tìm hiểu trước Sprint 0; tổ chức buổi chia sẻ kỹ thuật nội bộ; tham khảo tài liệu chính thức và ví dụ mẫu | Dev Team
7 | Khách hàng / giảng viên từ chối nghiệm thu sản phẩm | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 – Minor | Thống nhất tiêu chí nghiệm thu định lượng ngay từ đầu; kiểm thử với dữ liệu thực tế; demo sản phẩm định kỳ trong Sprint Review | Product Owner
8 | Ước tính Story Points / effort quá lạc quan | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa | Họp Planning Poker để ước lượng tập thể; thêm buffer 20% thời gian dự phòng; điều chỉnh lại sau mỗi Sprint Retrospective | Scrum Master
9 | Xung đột merge code khi nhiều người làm cùng module | Vừa (2) | Thấp (1) | 2 – Minor | Tuân thủ Git Flow (feature branch, rebase trước khi merge); phân chia module rõ ràng; review code trước khi merge vào main | Dev Team
10 | Dữ liệu test không đủ đại diện, bỏ sót lỗi nghiệp vụ | Thấp (1) | Cao (3) | 3 – Vừa | Xây dựng test case theo cả hộp trắng và hộp đen; dùng dữ liệu mẫu mô phỏng cấu trúc thực tế (50 hộ đại diện trên 5 khu vực/tầng, đủ các loại phí FIXED/PER_M2/PER_XE/PER_PERSON), kiểm thử tích hợp 4 luồng nghiệp vụ chính | Dev Team
CHÚ GIẢI XÁC SUẤT & TÁC ĐỘNG
Xác suất Thấp (1) | Rất hiếm khi xảy ra hoặc được cho là sẽ không xảy ra
Xác suất Vừa (2) | Đã xảy ra thỉnh thoảng hoặc có lý do hợp lý để kỳ vọng xảy ra
Xác suất Cao (3) | Dấu hiệu rủi ro rõ ràng, đã xảy ra thường xuyên
Tác động Thấp (1) | < 5% quy mô dự án bị ảnh hưởng
Tác động Vừa (2) | 5–10% quy mô dự án bị ảnh hưởng, cần sự chấp thuận của nhà tài trợ
Tác động Cao (3) | > 10% quy mô dự án bị ảnh hưởng, không thể chấp nhận

## Ma trận rủi ro
MA TRẬN XÁC SUẤT – TÁC ĐỘNG (Probability × Impact Matrix)
Xác suất \ Tác động | Thấp (1) | Vừa (2) | Cao (3)
Thấp (1) | 1 – Trivial | 2 – Minor | 3 – Vừa
Vừa (2) | 2 – Minor | 3 – Vừa | 4 – Đáng kể
Cao (3) | 3 – Vừa | 4 – Đáng kể | 5 – Nghiêm trọng
PHÂN LOẠI RỦI RO DỰ ÁN THEO MA TRẬN
STT | Mô tả rủi ro (rút gọn) | Xác suất | Tác động | Mức độ
1 | Thành viên bận học / rời dự án | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa
2 | Thay đổi yêu cầu sau Sprint | Vừa (2) | Thấp (1) | 2 – Minor
3 | Tài liệu kỹ thuật chưa hoàn thiện | Thấp (1) | Cao (3) | 3 – Vừa
4 | Thiếu tương tác nội bộ | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa
5 | Chậm trễ từ Sprint trước | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 – Minor
6 | Rủi ro kỹ thuật | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 – Minor
7 | Khách hàng từ chối nghiệm thu | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 – Minor
8 | Ước tính effort lạc quan | Vừa (2) | Vừa (2) | 3 – Vừa
9 | Xung đột merge code (Git) | Vừa (2) | Thấp (1) | 2 – Minor
10 | Dữ liệu test thiếu đại diện | Thấp (1) | Cao (3) | 3 – Vừa

## Kế hoạch ứng phó
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ RỦI RO – PHẦN MỀM BLUEMOON
Mỗi rủi ro được phân công người theo dõi và xác định chiến lược ứng phó cụ thể
STT | Rủi ro | Mức độ | Chiến lược | Hành động cụ thể | Người chịu trách nhiệm
1 | Thành viên bận học / rời dự án | 3 – Vừa | Giảm thiểu (Mitigate) | Chia đều công việc quan trọng cho nhiều thành viên; chuẩn bị phương án phân chia lại khối lượng; đảm bảo tất cả nắm rõ yêu cầu nghiệp vụ | Scrum Master
2 | Thay đổi yêu cầu sau Sprint | 2 – Minor | Giảm thiểu (Mitigate) | Có văn bản chấp thuận yêu cầu trước khi Sprint; xây dựng quy trình xử lý thay đổi qua Product Backlog; đàm phán lại timeline nếu scope tăng | Product Owner
3 | Tài liệu kỹ thuật chưa hoàn thiện | 3 – Vừa | Giảm thiểu (Mitigate) | Review và kiểm tra tài liệu trung gian sau mỗi Sprint; phân công rõ người phụ trách từng tài liệu; bổ sung kịp thời trước Sprint Review | Product Owner
4 | Thiếu tương tác nội bộ | 3 – Vừa | Giảm thiểu (Mitigate) | Daily standup 15 phút đầu ngày qua Zalo/Meet; phân công vai trò và trách nhiệm rõ ràng; thiết lập kênh trao đổi trực tiếp với PO | Scrum Master
5 | Chậm trễ từ Sprint trước | 2 – Minor | Phòng ngừa (Prevent) | Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và phụ thuộc; theo dõi tiến độ hàng ngày; điều chỉnh Sprint Backlog trong Retrospective | Scrum Master
6 | Rủi ro kỹ thuật | 2 – Minor | Chấp nhận (Accept) | Phân công thành viên tìm hiểu trước Sprint 0; tổ chức buổi chia sẻ kỹ thuật nội bộ; tham khảo tài liệu chính thức và ví dụ mẫu | Dev Team
7 | Khách hàng từ chối nghiệm thu | 2 – Minor | Giảm thiểu (Mitigate) | Thống nhất tiêu chí nghiệm thu định lượng ngay từ đầu; kiểm thử với dữ liệu thực tế; demo sản phẩm định kỳ trong Sprint Review | Product Owner
8 | Ước tính effort lạc quan | 3 – Vừa | Giảm thiểu (Mitigate) | Họp Planning Poker để ước lượng tập thể; thêm buffer 20% thời gian dự phòng; điều chỉnh lại sau mỗi Sprint Retrospective | Scrum Master
9 | Xung đột merge code (Git) | 2 – Minor | Phòng ngừa (Prevent) | Tuân thủ Git Flow (feature branch, rebase trước khi merge); phân chia module rõ ràng; review code trước khi merge vào main | Dev Team
10 | Dữ liệu test thiếu đại diện | 3 – Vừa | Giảm thiểu (Mitigate) | Xây dựng test case theo cả hộp trắng và hộp đen; dùng dữ liệu mẫu mô phỏng cấu trúc thực tế (50 hộ đại diện trên 5 khu vực/tầng, đủ các loại phí FIXED/PER_M2/PER_XE/PER_PERSON), không kiểm thử ở quy mô đầy đủ 400 căn hộ thật do hạn chế thời gian dự án sinh viên; kiểm thử tích hợp 4 luồng nghiệp vụ chính | Dev Team