## Kế hoạch dự án
KẾ HOẠCH DỰ ÁN THEO AGILE/SCRUM
| TÊN DỰ ÁN: Blue Moon | SCRUM MASTER: Trần Khánh Linh | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC |  | TIẾN ĐỘ TỔNG |  | SẢN PHẨM BÀN GIAO / PHẠM VI DỰ ÁN
| Phần mềm quản lý thu phí chung cư BlueMoon |  |  |  |  | 0% |  | v1.0: Quản lý thu phí, quản lý hộ khẩu/nhân khẩu, đăng nhập phân quyền. v2.0: Phí gửi xe, thu hộ điện/nước/internet. Nền tảng: Spring Boot + Thymeleaf + MySQL. Nhóm Scrum gồm Scrum Master (SM), Product Owner (PO) và Development Team.
⚠ RỦI RO | TÊN CÔNG VIỆC / USER STORY | LOẠI (FR/NFR) | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | STORY POINTS | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | SỐ NGÀY | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ / MÔ TẢ
| Sprint 0 — Khởi động & Lập kế hoạch |  | Scrum Master |  |  |  |  | Complete | Họp kick-off, lập Product Backlog, xác định DoD, thiết lập repo GitHub, phân công vai trò.
| Xây dựng Product Backlog ban đầu | FR | Product Owner |  |  |  |  | Complete | Liệt kê và ưu tiên hóa toàn bộ User Story từ Raw Log.
| Thiết lập môi trường phát triển | NFR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Cài đặt JDK 17+, MySQL 8+, IntelliJ IDEA, Git và Maven để phục vụ phát triển hệ thống Spring Boot.
| Tạo repository GitHub & cấu trúc thư mục | NFR | Scrum Master |  |  |  |  | Complete | Tạo repo, thêm thành viên, quy định branching strategy.
| Họp Sprint Planning Sprint 1 | – | Cả nhóm |  |  |  |  | Complete | Chọn User Story cho Sprint 1, ước lượng Story Points.
| Sprint 1 — Đăng nhập & Quản lý khoản thu |  | Product Owner |  |  |  |  | Complete | Xây dựng chức năng đăng nhập (RL-001, RL-002) và tạo/sửa/xóa khoản thu (RL-004, RL-005, RL-006).
| Thiết kế CSDL: bảng users, khoan_thu | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Tạo schema MySQL theo thiết kế ER. Liên kết RL-001, RL-004.
| Cài đặt chức năng Đăng nhập | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | LoginController, màn hình login, xác thực tài khoản. Liên kết RL-001, RL-021.
| Cài đặt Phân quyền (trưởng ban / kế toán) | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Phân quyền 2 vai trò theo đặc tả. Liên kết RL-002, RL-022.
| Cài đặt Tạo khoản thu mới | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Form tạo khoản thu, validate input. Liên kết RL-004.
| Cài đặt Sửa / Xóa khoản thu | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | CRUD khoản thu. Liên kết RL-005.
| Viết test case kiểm thử chức năng đăng nhập | NFR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Kiểm thử hộp trắng + hộp đen theo Chương 9 bộ bài tập.
| Sprint Review & Retrospective Sprint 1 | – | Cả nhóm |  |  |  |  | Complete | Demo sản phẩm, đánh giá tiến độ, cập nhật Backlog.
| Sprint 2 — Thu phí & Quản lý hộ khẩu/nhân khẩu |  | Product Owner |  |  |  |  | Complete | Ghi nhận thanh toán (RL-007, RL-008, RL-009), quản lý hộ khẩu/nhân khẩu (RL-013, RL-014, RL-015).
| Thiết kế CSDL: bảng ho_khau, nhan_khau, nop_tien | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Tạo các bảng liên kết theo ER diagram. Liên kết RL-013, RL-014.
| Cài đặt Ghi nhận thanh toán (Thu phí) | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | AddNopTien controller, validate. Liên kết RL-007.
| Cài đặt Tìm kiếm & Lọc hộ gia đình | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Tìm theo mã căn hộ, tên chủ hộ, trạng thái. Liên kết RL-008.
| Cài đặt Audit Log (nhật ký thao tác) | NFR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Tạo bảng audit_log, ghi nhận CRUD. Liên kết RL-023, NFR-003.
| Cài đặt Trạng thái thu phí theo căn hộ | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Hiển thị đã nộp / chưa nộp / nợ. Liên kết RL-009.
| Cài đặt Quản lý hộ khẩu (CRUD) | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Thêm/sửa/xóa hộ gia đình. Liên kết RL-013.
| Cài đặt Quản lý nhân khẩu & biến động | FR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Thêm/sửa/xóa nhân khẩu, đăng ký tạm trú/tạm vắng. Liên kết RL-014.
| Viết test case kiểm thử chức năng thu phí | NFR | Dev Team |  |  |  |  | Complete | Hộp trắng + hộp đen. Liên kết RL-024.
| Sprint Review & Retrospective Sprint 2 | – | Cả nhóm |  |  |  |  | Complete | Demo, đánh giá tiến độ, cập nhật Backlog.
| Sprint 3 — Thống kê, Báo cáo & Hoàn thiện |  | Product Owner |  |  |  |  | Not Started | Thống kê (RL-011), xuất báo cáo (RL-012), tra cứu nợ (RL-010), đổi mật khẩu (RL-003), refactor & kiểm thử tổng thể.
| Cài đặt Thống kê các khoản đóng góp | FR | Dev Team |  |  |  |  | Not Started | Tổng tiền/đợt, số hộ nộp, chi tiết từng hộ. Liên kết RL-011.
| Cài đặt Tra cứu nợ phí | FR | Dev Team |  |  |  |  | Not Started | Danh sách hộ nợ, số tiền, lần nộp cuối. Liên kết RL-010.
| Cài đặt Quản lý phí gửi xe | FR | Dev Team |  |  |  |  | Not Started | Tạo loại khoản thu xe máy/ô tô, tính tự động. Liên kết RL-019, RL-014.
| Cài đặt Import dữ liệu từ Excel | FR | Dev Team |  |  |  |  | Not Started | Dùng Apache POI, validate dữ liệu trước khi lưu DB. Liên kết RL-018.
| Cài đặt Xuất báo cáo (Excel/PDF) | FR | Dev Team |  |  |  |  | Not Started | Export báo cáo tổng thể. Liên kết RL-012.
| Cài đặt Đổi mật khẩu | FR | Dev Team |  |  |  |  | Not Started | Chức năng đổi mật khẩu người dùng. Liên kết RL-003.
| Refactor mã nguồn & áp dụng Coding Convention | NFR | Dev Team |  |  |  |  | Not Started | Tuân thủ Java Coding Convention, Javadocs. Liên kết RL-027
| Kiểm thử tích hợp toàn bộ luồng nghiệp vụ | NFR | Dev Team |  |  |  |  | Not Started | 4 luồng: đăng nhập, tạo khoản thu, thu phí, thống kê.
| Hoàn thiện tài liệu dự án | NFR | Cả nhóm |  |  |  |  | Not Started | SRS, thiết kế, test report, hướng dẫn cài đặt.
| Sprint Review & Demo cuối — bàn giao v1.0 | – | Cả nhóm |  |  |  |  | Not Started | Demo toàn bộ sản phẩm, chốt bàn giao v1.0.
CHÚ GIẢI TRẠNG THÁI
Not Started
In Progress
Complete
Overdue
Blocked

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — BlueMoon Fee Management System
Scrum Master: Trần Khánh Linh ¦ Product Owner: Lê Quang Huy ¦ Cập nhật lần cuối: 31/03/2026
ƯU TIÊN | MÃ RL | USER STORY | LOẠI (FR/NFR) | SPRINT DỰ KIẾN | STORY POINTS | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ
1 | RL-001 | Là trưởng ban, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu. | FR | Sprint 1 |  | Not Started
2 | RL-002 | Là trưởng ban, tôi muốn phân quyền kế toán / trưởng ban rõ ràng. | FR | Sprint 1 |  | Not Started
3 | RL-004 | Là kế toán, tôi muốn tạo khoản thu mới (bắt buộc/tự nguyện). | FR | Sprint 1 |  | Not Started
4 | RL-005 | Là kế toán, tôi muốn sửa/xóa khoản thu khi phát hiện sai sót. | FR | Sprint 1 |  | Not Started
5 | RL-006 | Là kế toán, tôi muốn xem danh sách khoản thu, lọc theo loại/trạng thái. | FR | Sprint 1 |  | Not Started
6 | RL-007 | Là kế toán, tôi muốn ghi nhận thanh toán của từng hộ theo mã căn hộ. | FR | Sprint 2 |  | Not Started
7 | RL-008 | Là kế toán, tôi muốn tìm nhanh hộ gia đình và lọc theo trạng thái đóng phí. | FR | Sprint 2 |  | Not Started
8 | RL-009 | Là trưởng ban, tôi muốn theo dõi trạng thái thu phí từng căn hộ. | FR | Sprint 2 |  | Not Started
9 | RL-013 | Là trưởng ban, tôi muốn thêm/sửa/xóa thông tin hộ gia đình. | FR | Sprint 2 |  | Not Started
10 | RL-014 | Là trưởng ban, tôi muốn quản lý nhân khẩu và ghi nhận biến động. | FR | Sprint 2 |  | Not Started
11 | RL-010 | Là trưởng ban, tôi muốn biết cư dân nào còn nợ phí. | FR | Sprint 3 |  | Not Started
12 | RL-011 | Là trưởng ban, tôi muốn thống kê tổng tiền thu mỗi đợt. | FR | Sprint 3 |  | Not Started
13 | RL-012 | Là trưởng ban, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel/PDF. | FR | Sprint 3 |  | Not Started
14 | RL-003 | Là trưởng ban, tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập. | FR | Sprint 3 |  | Not Started
15 | RL-015 | Là trưởng ban, tôi muốn tra cứu chi tiết hộ khẩu/nhân khẩu. | FR | Sprint 3 |  | Not Started
16 | RL-021 | Hệ thống phải xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập. | NFR | Sprint 1 |  | Not Started
17 | RL-022 | Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền ít nhất 2 vai trò. | NFR | Sprint 1 |  | Not Started
18 | RL-024 | Thời gian phản hồi mỗi thao tác < 3 giây. | NFR | Sprint 2 |  | Not Started
19 | RL-019 | Là trưởng ban, tôi muốn quản lý phí gửi xe (xe máy/ô tô). | FR | Sprint 3 |  | Not Started
20 | RL-023 | Hệ thống phải ghi nhật ký mọi thao tác (ai, làm gì, lúc nào). | NFR | Sprint 2 |  | Not Started
21 | RL-018 | Là kế toán, tôi muốn import file Excel để cập nhật dữ liệu hàng loạt. | FR | Sprint 3 |  | Not Started
22 | RL-016 | Là trưởng ban, tôi muốn hệ thống nhắc cư dân đóng phí. | FR | v2.0 |  | Not Started | Có thể để v2.0
23 | RL-020 | Là trưởng ban, tôi muốn thu hộ điện/nước/internet. | FR | v2.0 |  | Not Started | v2.0